|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ****КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****от 18.09.2023 № 105**станица Журавская**Об утверждении Технического задания на разработку** **инвестиционной программы муниципального унитарного** **предприятия Журавского сельского поселения** **Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство»** **«Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения** **Журавского сельского поселения Кореновского района** **на 2024-2028 годы»**В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Журавского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы «Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения Журавского сельского поселения Кореновского района на 2024-2028 годы» муниципального унитарногопредприятия Журавского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» (приложение).2. Муниципальному унитарномупредприятию Журавского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» разработать в соответствии с данным техническим заданием инвестиционную программу в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Журавского сельского поселения Кореновского района и направить его в установленные законом сроки в Региональную экономическую комиссию департамента цен и тарифов Краснодарского края для согласования и утверждения.3. Признать утратившим силу постановление администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 09.01.2023 № 1 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Журавского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» «Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения Журавского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы».4. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения Кореновского района (Золотарева) обнародовать настоящее постановление в установленных местах и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.Глава Журавского сельского поселенияКореновского района Г.Н. Андреева3**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**проекта постановления администрации Журавского сельского поселения Кореновского района от 18.09.2023 № 105 «Об утверждении Технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Журавского сельского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» «Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения Журавского сельского поселения Кореновского района на 2024-2028 годы»Проект подготовлен и внесен:Общим отделом администрации Журавского сельского поселения Кореновского района,ведущий специалист Т.И. Шапошник Проект согласован:Ведущий специалист общего отделаадминистрации Журавского сельского поселения Кореновского района Т.Ю. Золотарева |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Журавского сельского поселения

Кореновского района

от 18.09.2023 № 105

**Техническое задание**

**на разработку инвестиционной программы разработку**

**инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия**

**жилищно-коммунального хозяйства Журавского сельского поселения Кореновского района «Модернизация объектов централизованной системы водоснабжения Журавского сельского поселения Кореновского района**

**на 2024-2028 годы»**

Основанием для разработки инвестиционной программы (далее по тексту - инвестиционная программа) МУП ЖКХ Журавского сельского поселения по развитию в сфере водоснабжения на территории муниципального образования Журавское сельское поселение Кореновского района являются:

1) Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Схема водоснабжения муниципального образования Журавского сельское поселение;

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

**1. Цели и задачи разработки и реализации**

**инвестиционной программы на основе технического задания**

**1.1. Цели:**

1.1.1. Модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

**1.2. Задачи:**

1.2.1. Анализ существующего состояния систем водоснабжения МУП ЖКХ Журавского поселения, выявление и обоснование необходимости реализации мероприятий, включаемых в состав инвестиционной программы.

1.2.2. Реконструкция существующих и строительство новых объектов водоснабжения, повышение энергетической эффективности, технической оснащенности систем водоснабжения.

1.2.3. Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

2

1.2.4. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

1.2.5. Обоснование финансовых потребностей, плана реализации и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы.

1.2.6. Обоснование тарифов на водоснабжение.

**1.3. Ожидаемые результаты**

1.3.1. Обеспечение качества питьевой воды.

1.3.2. Обеспечение доступности услуг водоснабжения абонентам при реализации инвестиционной программы.

1.3.3. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоснабжения.

1.3.4. Повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения существующих потребителей.

1.3.5. Обновление сетей холодного водоснабжения.

**2. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.**

 Подключаемые абоненты отсутствуют.

**3. Перечень мероприятий в сфере водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) | Единица измерения | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | Год реализации |
|
| **Мероприятия по строительству, модернизации или реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов** |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №32 до дома №56). | Протяженность,диаметр,материал | м,мм | диаметр 76 мм, сталь, протяженность 274 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 274 м | 2024 |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №56 до дома №90). | Протяженность,диаметр,материал | м,мм | диаметр 76 мм, сталь, протяженность 450 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 450 м | 2025 |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от пересечения с пер. Кубанский до дома №55). | Протяженность,диаметр,материал | м,мм | диаметр 100 мм, асбест , протяженность 322 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 322 м | 2026 |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №63 до дома №81). | Протяженность,диаметр,материал | м,мм | диаметр 100 мм, асбест , протяженность 318 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 318 м | 2027 |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №81 до дома №93). | Протяженность,диаметр,материал | м,мм | диаметр 76 мм, сталь, протяженность 234 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 234 м | 2028 |
| Реконструкция водопровода по адресу: станица Журавская, ул. Степная (от дома №93 до дома №101). | Протяженность,диаметр,материал | м,мм | диаметр 100 мм, асбест , протяженность 162 м | диаметр 100 мм, П/Э, протяженность 162 м | 2028 |
| **Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций** |
| Не планируются |
| **Мероприятия, содержащиеся в планах мероприятий, плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программе повышения экологической эффективности и плане мероприятий по охране окружающей среды** |
| Не планируются |
| **Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.** |
| Не планируются |

3

**4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %  | 26,70 | 26,69 | 26,67 | 26,67 | 26,66 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт\*ч/м3 \* | 0,4952 | 0,4952 | 0,4952 | 0,4952 | 0,4952 |

Глава Журавского

сельского поселения

Кореновского района Г.Н. Андреева