|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | СОГЛАСОВАНО  Начальник общего отдела администрации  Журавского сельского поселения  Кореновского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.И.Шапошник  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.  СОГЛАСОВАНО  Начальник финансового отдела администрации  Журавского сельского поселения  Кореновского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.А.Боровец  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | УТВЕРЖДАЮ  глава Журавского  сельского поселения  Кореновского района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Солодовник  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. | |

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ведомственной целевОЙ программЫ

«Противодействие коррупции в Журавском сельском поселении Кореновского района на 2016-2018 годы»

за 9 месяцев 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень программных мероприятий | План/ Исполнение | | | Общий объем финансирования  тыс. руб. | | | в том числе | | | | | | | | Степень и результаты выполнения | |
| Местный бюджет | | привлеченные средства из: | | | | | |
| Федерального бюджета | | | КБ | | Внебюджет-ных источников |
| 1 | 2 | 3 | | | 4=5+6+7+8 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | |
| 1. | Проведение антикоррупционной проверки муниципальных правовых актов и проектов муниципальных правовых актов. Принятие решений в спорных, сложных случаях о назначении антикоррупционной экспертизы муниципального правового акта, проекта муниципального правового акта. | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | | | | | | | | | Проводится регулярно | |
| 2. | Организация работы «телефона доверия» для оперативного получения информации о фактах коррупции. Извещение населения через средства массовой информации, иные источники информации об организации работы «телефона доверия» | План | | 1,0 | | | 1,0 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0%  Мероприятие запланировано на 4 квартал 2016 года | |
| исполнение | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. | Создание на официальном сайте администрации Журавского сельского поселения Интернет – страницы с информацией о ходе реализации Программы, о фактах коррупции и принятых по ним мерам, о мероприятиях по противодействию коррупции со стороны администрации и правоохранительных органов | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | | | | | | | | | Проводится по мере необходимости | |
| 4. | Организация и проведение «круглых столов» для информирования предпринимателей о ходе реализации Программы, путях решения проблем противодействия коррупции, для обобщения и распространения позитивного опыта антикоррупционного поведения среди субъектов предпринимательской деятельности | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | | | | | | | | | Проводится регулярно | |
| 5. | Организация и проведение заседаний аттестационных комиссий для постоянного соответствия лиц, замещающих должности муниципальной службы квалификационным требованиям. | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | | | | | | | | | Проводится по мере необходимости | |
| 6. | Проведение проверки достоверности полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими | Проведение данного программного мероприятия предусмотрено без финансирования. | | | | | | | | | | | | | | Проводится по мере необходимости | |
| 7. | Оформление и поддержание в эстетическом состоянии стендов и мест, определенных для обнародования нормативно-правовой информации, а так же положений, которые могут (содержать) вызвать коррупционные действия администрации | План | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | Расходы запланированы на 2017 год |
| Исполнение | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |
|  | Всего по Программе | План | 1,0 | | | 1,0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | **0** |
| Исполнение | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | |

Ведущий специалист финансового отдела Т.П. Манько